**Часть VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.**

**Техническое задание**

**на** **выполнение исследовательской работы по теме «Анализ и систематизация существующих в Российской Федерации мер поддержки федерального и регионального уровня, доступных для технологических компаний, разрабатывающих решения в сфере новых коммуникационных интернет-технологий и проектирование макета Навигатора мер поддержки»**

1. **Заказчик**

Фонд развития интернет-инициатив (далее – Фонд, Заказчик).

1. **Объект закупки**

Выполнение исследовательской работы на тему: «Анализ и систематизация существующих в Российской Федерации мер поддержки федерального и регионального уровня, доступных для технологических компаний, разрабатывающих решения в сфере новых коммуникационных интернет-технологий и проектирование макета Навигатора мер поддержки».

1. **Термины и определения**

**Акселерация проектов** - комплекс мероприятий, направленных на ускоренное развитие российских решений в сфере информационных технологий, разрабатываемых российскими технологическими компаниями, включающий проведение акселерационных программ и информационно-методическое и экспертное сопровождение акселерационных программ.

**Дашборд** – интерактивный аналитический интерфейс, в котором наглядно, в удобной для пользователя форме визуализирована информация в виде графических, текстовых и других объектов, сгруппированных на одном экране.

**Документ** - федеральный или региональный НПА, нормативный акт федерального или регионального института развития, регламентирующий описание и порядок предоставления меры поддержки.

**Информационно-методическое и экспертное сопровождение программ акселерации** - комплекс мероприятий, предусматривающих исследование и прогнозирование перспективных технологических направлений в сфере информационных технологий для подготовки обучающих и информационно-методических материалов, включая модели формирования и реализации проектов, а также организацию и проведение конкурсных отборов, в том числе в электронной форме, информирование технологических компаний об акселерационных программах, а также иные мероприятия, связанные с организацией акселерационных программ.

**Информационно-методические материалы** – брошюры, методики, аналитические обзоры, видеоматериалы, разработанные Фондом в ходе информационно-методического и экспертного сопровождения программ акселерации.

**Исключительное право Заказчика** – право Фонда в соответствии со статьей 1296 ГК РФ на результаты исследования в т.ч. разработанные Исполнителем методики, формы, концепции, базы данных.

**Макет Навигатора мер поддержки** – информационный ресурс, размещенный на инфраструктуре Исполнителя, доступ к которому осуществляется через сеть Интернет, созданный с использованием средств разработки, включенных в реестр российского ПО, предназначенный для тестирования базового функционала и пользовательского интерфейса ограниченным кругом лиц в целях проверки удобства пользования, полноты и других параметров, необходимых для уточнения технических и функциональных требований к Навигатору мер поддержки, предполагаемого к разработке в рамках других работ. Базовый функционал включает: загрузка данных о мерах поддержки в виде структурированной информации из файлов в формате xls; поиск мер поддержки по параметрам, поиск мер поддержки по словам, заданным пользователем в поле ввода; дашборд, на котором визуализирован механизм поиска через систему меню для ввода параметров поиска, включая тип меры поддержки и регион, в котором действует мера поддержки; отображение результатов поиска в виде таблицы, содержащей перечень мер поддержки, отображение и выгрузка Цифровой карточки найденной меры поддержки в виде таблицы; визуализация количества мер поддержки по типам и регионам.

**Навигатор мер поддержки** – информационная система, в которой агрегированы информационные наборы данных, описывающие меры поддержки федерального и регионального уровня, предназначенная для поиска мер поддержки пользователями, работающими в сфере НКИТ в целях планирования и информационного обеспечения их деятельности, имеющая графический интерактивный интерфейс (дашборд), позволяющий осуществлять поиск мер поддержки и получать результаты поиска в удобном для пользователя виде.

**НПА** – нормативные правовые акты.

**Новые коммуникационные интернет-технологии (НКИТ)** - технологическое направление, объединяющее в себе технологии, продукты и сервисы на их основе, обеспечивающие массовые персональные коммуникации людей в цифровом пространстве с использованием сети интернет. К базовым новым коммуникационным интернет-технологиям в настоящий момент можно отнести коммуникационные и досуговые сервисы. К вспомогательным технологиям, решениям и сервисам НКИТ относятся решения, обеспечивающие увеличение охвата аудитории за счет предложения нового качества пользования коммуникационными сервисами. Полный перечень и задачи развития НКИТ в приложениях №№ 1 и 2 к настоящему Техническому заданию.

**НСИ – Нормативно справочная информация.**

**Проект** – разработка российского решения в сфере информационных технологий, осуществляемая технологической компанией.

**Российские решения в сфере информационных технологий** – отечественные[[1]](#footnote-1) продукты, сервисы и платформенные решения, созданные на базе цифровых технологий и направленные на импортозамещение иностранного программного обеспечения и программно-аппаратного комплекса.

**РФ** – Российская Федерация.

**РОИВ -** региональные органы исполнительной власти.

**Реестр мер поддержки технологических компаний –** реестр, содержащий меры поддержки,предоставляемые технологическим компаниям в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; меры поддержки, предоставляемые РОИВ, институтами развития; иные меры поддержки, доступные для технологических компаний, разрабатывающих решения в сфере НКИТ.

**Согласие** – подтверждение победителя конкурсного отбора о соблюдении правил Фонда   
в связи с прохождением акселерации проекта, подписанное в установленной Фондом развития интернет-инициатив форме.

**Технологическая компания** - российская компания, разрабатывающая решения в сфере информационных технологий.

**Участник акселератора** – технологическая компания, финалист конкурсного отбора, которая подписала Согласие.

**Финалист конкурсного отбора (финалист)** – технологическая компания, подавшая заявку на участие в конкурсном отборе и прошедшая конкурсный отбор, который организует и проводит Фонд.

**Фонд** – Фонд развития интернет-инициатив.

**ФОИВ -** федеральные органы исполнительной власти.

**Цифровая карточка меры поддержки** – краткое описание меры поддержки технологических компаний и ее основных параметров, структурированное в соответствии с шаблоном цифровой карточки меры поддержки.

**Шаблон цифровой карточки меры поддержки** - набор параметров (атрибутов), описывающих меру поддержки технологических компаний (в т.ч. документа-основания предоставления меры поддержки) с точки зрения содержания и конкретных свойств мер поддержки, структурированных и систематизированных в соответствии со справочниками НСИ.

1. **Введение:**

Работы выполняются в рамках информационно-методического и экспертного сопровождения при осуществлении Фондом акселерации проектов. Целью проведения акселерации проектов является создание условий для развития и успешной реализации проектов технологических компаний, а также содействие повышению инвестиционной привлекательности проектов, созданных российскими технологическими компаниями для целей развития новых коммуникационных интернет-технологий в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» путем проведения комплекса мероприятий, включая проведение акселерационных программ и информационно-методическое и экспертное сопровождение акселерационных программ.

Задачи акселерации проектов – сопровождение российских технологических компаний на различных стадиях развития при создании конкурентоспособных продуктов и сервисов в сфере ИТ, адаптация их бизнес-моделей, улучшение бизнес-показателей.

Акселерация проектов осуществляется по следующим направлениям:

1. информационно-методическое и экспертное сопровождение программ акселерации;
2. реализация акселерационной программы.

Согласно постановлению Правительства РФ от 24.12.2020 № 2254 информационно-методическое и экспертное сопровождение программ акселерации - комплекс мероприятий, предусматривающих исследование и прогнозирование перспективных технологических направлений в сфере информационных технологий для подготовки обучающих и информационно-методических материалов, включая модели формирования и реализации проектов, а также организацию и проведение конкурсных отборов, в том числе в электронной форме, информирование технологических компаний об акселерационных программах, а также иные мероприятия, связанные с организацией акселерационных программ

В рамках информационно-методического и экспертного сопровождения программ акселерации осуществляется анализ и информирование технологических компаний о существующих в Российской Федерации мерах поддержки федерального и регионального уровня, доступных для технологических компаний, разрабатывающих технологии в сфере НКИТ.

1. **Цель и задачи выполнения работ:**

**Цели работы:**

Анализ и систематизация мер поддержки,предоставляемые технологическим компаниям в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; меры поддержки, предоставляемые РОИВ, институтами развития; иных мер поддержки, доступных для технологических компаний, разрабатывающих решения в сфере НКИТ.

Разработка предложений по созданию Навигатора мер поддержки в целях информирования технологических компаний, разрабатывающих решения в сфере НКИТ, о доступных мерах поддержки, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях.

Разработка концепции и макета Навигатора мер поддержки для тестирования пользовательского интерфейса, базового функционала, информационно-технологических предпосылок создания в перспективе в рамках других работ Навигатора мер поддержки - информационной системы для планирования и информационного обеспечения деятельности компаний в сфере НКИТ, в том числе на основе мониторинга инициатив ФОИВ, РОИВ, а также федеральных и региональных институтов развития по предоставлению мер поддержки на федеральном и региональном уровне.

**Задачи Этапа № 1:**

1) проанализировать меры поддержки в сфере ИТ, меры поддержки,предоставляемые технологическим компаниям в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; меры поддержки, предоставляемые РОИВ, институтами развития; иные меры поддержки, доступные для технологических компаний, разрабатывающих решения в сфере НКИТ;

2) провести анализ существующих информационных ресурсов (навигаторов) по мерам поддержки, в том числе их целей, задач, структуры и информационного наполнения, включая ресурсы ФОИВ, РОИВ , институтов развития, другие Навигаторы мер поддержки, с помощью которых технологические компании могут получить информацию о доступных мерах поддержки;

3) разработать методический подход к формированию и развитию Навигатора мер поддержки для технологических компаний, разрабатывающих решения в сфере НКИТ, определить функциональность Навигатора исходя из потребностей пользователей;

4) сформировать предварительный Реестр мер поддержки технологических компаний;

5) разработать структуру шаблона Цифровой карточки меры поддержки: набор, назначение и описание параметров, характеризующих меру поддержки с точки зрения пользователя.

**Задачи Этапа № 2:**

1) сформировать справочники возможных значений параметров, подлежащих систематизации. При наличии справочников, применяемых в текущей деятельности ФОИВ и РОИВ, взять их за основу;

2) внести информацию о мере поддержки в карточку меры поддержки в соответствии с шаблоном Цифровой карточки для всех мер поддержки, включенных в Реестр мер поддержки технологических компаний, а также в соответствии с набором значений из справочников, либо в соответствии с назначением и описанием параметров;

3) систематизировать информацию из полей всех заполненных карточек и сформировать таблицу, содержащую эту информацию;

4) разработать макет Навигатора мер поддержки, содержащий базовый функционал, на основе данных, содержащихся в Цифровых карточках мер поддержки.

Результаты выполнения Исполнителем задач, указанных в п. 5 настоящего Технического задания, являются исключительным правом Заказчика в соответствии со статей 1296 ГК РФ.

1. **Источники и порядок финансирования работ**:

6.1 Источник финансирования - средства субсидии из федерального бюджета на 2021 год, идентификатор соглашения о предоставлении субсидии № 000000D507121P0B0002.

6.2. Оплата производится Заказчиком в 2 этапа:

- по завершении выполнения работ по 1 этапу в размере 80% стоимости договора;

- по завершении выполнения работ по 2 этапу в размере 20% стоимости договора.

6.3. Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг по соответствующему этапу в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ на основании представленных Исполнителем документов для оплаты. Авансирование не предусмотрено. Стоимость договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных дополнительных расходов Исполнителя, необходимых для оказания сопутствующих услуг, все обязательные платежи, налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ.

1. **Место оказания услуг:**

Услуги осуществляются по месту нахождения Исполнителя.

1. **Место предоставления результатов услуг:**

Результаты работ предоставляются по месту нахождения Заказчика по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13 стр. 18.

1. **Срок выполнения работ:**

Работы выполняются с даты заключения договора по «25» декабря 2021 года включительно, в том числе по этапам:

Срок выполнения 1 этапа – с даты заключения договора до «10» декабря 2021 года;

Срок выполнения 2 этапа – с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу до «25» декабря 2021 года.

1. **Привлечение соисполнителей:**

Исполнитель для выполнения своих функций может по согласованию с Заказчиком привлекать другие организации, компетентные в сфере связи и информационных технологий, в том числе в высокотехнологичной области новых коммуникационных интернет-технологий.

1. **Состав выполняемых работ:**

**Состав выполняемых работ первого этапа:**

11.1 На основании открытых данных, а также данных, предоставляемых Заказчиком, сформировать Реестр мер поддержки технологических компаний.

11.2 Информация собирается по субъектам Российской Федерации, перечень которых согласовывается с Заказчиком.

11.3. Провести аналитический обзор существующих в Российской Федерации мер поддержки федерального и регионального уровня в сфере ИТ.

11.4 Провести анализ НПА и выявить меры поддержки, доступные для технологических компаний, разрабатывающих технологии в сфере НКИТ, в том числе путем запросов в субъекты РФ.

11.5 Провести анализ существующих ресурсов по агрегации мер поддержки.

11.6 На основании проведенного анализа разработать методику группировки и агрегации мер поддержки, подготовить предложения о концепции информационной системы – Навигатора мер поддержки для технологических ИТ- компаний.

11.7 Разработать методический подход к формированию и развитию Навигатора мер поддержки.

11.8 Разработать шаблон Цифровой карточки меры поддержки - набор параметров (атрибутов), характеризующих меру поддержки с точки зрения пользователя, описание и назначение параметров.

Результаты выполнения Исполнителем работ первого этапа являются исключительным правом Заказчика в соответствии со статей 1296 ГК РФ.

**Состав выполняемых работ второго этапа:**

11.9 Сформировать справочники возможных значений параметров, подлежащих систематизации, при этом необходимо ориентироваться на справочники, применяемые в текущей деятельности ФОИВ и РОИВ.

11.10 Внести информацию о мерах поддержки в Цифровые карточки, в соответствии с шаблоном Цифровой карточки, в том числе в соответствии с набором значений параметров из справочников (при наличии), либо в соответствии с описанием и назначением параметра. Структурировать информацию из полей заполненных Цифровых карточек в виде таблицы. Источником информации для заполнения цифровых карточек могут быть НПА, другие документы, дополнительная информация, относящаяся к описанию меры поддержки.

11.11 Разработать концептуальную схему работы макета Навигатора мер поддержки: включая механизм загрузки и актуализации информации, базовый функционал по визуализации информации для пользователя, механизм поиска, механизм выгрузки данных по запросам пользователя.

11.12 Разработать макет Навигатора мер поддержки на основе данных, содержащихся в Реестре мер поддержки технологических компаний, включающего следующие функции:

* возможность загрузки, хранения и обработки данных о мерах поддержки, содержащихся в Реестре мер поддержки технологических компаний, собранных в Цифровых карточках в результате выполнения работ пункта 11.10;
* возможность импорта данных из файлов типа xls, xml, csv;
* возможность работы для пользователя в интерактивном режиме с дашбордом (аналитическим интерфейсом), содержащим набор согласованных визуальных элементов (меню поиска по параметрам, список найденных мер, карта РФ с регионами);
* возможность формирования запроса пользователя по поиску мер поддержки по заданным пользователем параметрам;
* возможность поиска по ключевым словам в массиве текстовых данных, содержащихся в Цифровых карточках;
* возможность формировать результаты поиска в виде списка найденных по итогам запроса пользователя мер поддержки, выгрузки списка мер поддержки в виде таблицы;
* возможность просмотра и выгрузки Цифровой карточки меры поддержки в согласованном формате;
* визуализация на карте РФ информации о наличии мер поддержки в регионах: общее количество мер поддержки, распределение мер по типам поддержки.

11.13 Разместить макет Навигатора мер поддержки на инфраструктуре (серверных ресурсах) Исполнителя, обеспечить предоставление доступа к макету Навигатора мер поддержки через сеть Интернет в течение 24 месяцев с даты приемки результатов работ Заказчиком для пользователей, участвующих в тестировании функционала и пользовательского интерфейса макета, из числа участников Акселератора и других пользователей, указанных Заказчиком. Обеспечить технологическую возможность работы с макетом Навигатора мер поддержки одновременно не менее 50 пользователей.

11.14. Разработать Руководство пользователя макета Навигатора мер поддержки.

Результаты выполнения Исполнителем работ второго этапа являются исключительным правом Заказчика в соответствии со статей 1296 ГК РФ.

**12. Общие требования к работам, требования по сроку гарантий качества:**

12.1 Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ и настоящим техническим заданием;

12.2 Для осуществления контроля за ходом выполненных работ Исполнитель представляет Заказчику всю необходимую документацию и создает условия для проверки хода выполнения работ;

12.3 Исполнитель обязан выполнять письменные указания/поручения Заказчика, полученные в ходе выполнения работ в соответствии с настоящим техническим заданием, не противоречащие ему и действующему законодательству РФ;

12.4 Заказчик осуществляет общее руководство и контроль за выполнением работ, рассмотрение и приемку их результатов;

При исполнении договора Заказчик имеет право вносить корректировки в концепцию макета Навигатора мер поддержки.

12.5 Результаты исследования, в т.ч. разработанные Исполнителем методики, формы, концепции, базы данных, макет Навигатора мер поддержки являются исключительным правом Заказчика.

12.6 Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.

12.7 Гарантийный срок по договору составляет 24 месяца.

13. **Порядок выполнения и сдачи работ:**

13.1 Исполнитель выполняет работы поэтапно в соответствии с требованиями и сроками, установленными в Техническом задании.

13.2 Заказчик осуществляет общее руководство и контроль за выполнением работ, рассмотрение и приемку их результатов.

13.3 Заказчик обеспечивает рассмотрение представленных Исполнителем на согласование методических документов в возможно короткие сроки (2 рабочих дня).

13.4 Проект комплекта отчетной документации направляется Исполнителем на согласование Заказчику в электронном виде не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения выполнения работ в соответствии с условиями договора.

13.5 Приемка и оплата работ осуществляются Заказчиком поэтапно в сроки, указанные в Договоре. Для оценки результатов выполненных работ Исполнитель поэтапно предоставляет Заказчику комплект отчетной документации:

- акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу, подписанный со своей стороны (2 экз.);

- отчет о выполненных работах по соответствующему этапу, содержащий полную информацию об объеме и качестве выполненных работ в соответствии с Таблицей № 1, включающий подтверждающие документы, в бумажном виде (в формате А4, сброшюрованный, заверенный подписью и печатью Исполнителя (2 экз.) и в электронном виде (в формате \*.doc );

счет на оплату (1 экз.);

- счет-фактуру, в случае если Исполнитель является плательщиком НДС (1 экз.).

13.6 Приемка работ по разработанному макету Навигатора мер поддержки осуществляется комиссией в составе представителей Фонда и исполнителя с составлением соответствующего протокола испытаний.

**14. Требования к отчету исследовательской работы:**

Требования к оформлению отчета:

Структурными элементами отчета исследовательской работы (далее – Отчет) должны являться:

- титульный лист;

- список исполнителей;

- реферат;

- содержание;

- термины и определения;

- перечень сокращений и обозначений;

- введение;

- основная часть исследовательской работы;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения (при необходимости).

Оглавление должно включать наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются соответствующие элементы Отчета.

При составлении Отчета, состоящего из двух и более частей оглавление должно быть включено в каждую часть Отчета. При этом в первой части Отчета должно быть помещено оглавление всего Отчета с указанием номеров частей, в последующих – только оглавление соответствующей части. Допускается в первой части Отчета вместо оглавления последующих частей указывать только их наименование (номер).

Структурный элемент Отчета «Обозначения и сокращения» должен содержать перечень обозначений и сокращений, применяемых в Отчете.

Основная часть Отчета должна отражать деятельность Фонда по выполнению исследовательских работ.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполнения исследовательской работы, оценку полноты решений целям и задачам информационно-методического и экспертного сопровождения акселерационной программы.

***Таблица № 1***

**Структура отчета и перечень прилагаемых подтверждающих документов**

ЭТАП 1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание этапа** | **Подтверждающие документы** |
| Анализ существующих мер поддержки технологических предпринимателей, разработка концепции Навигатора мер поддержки, формирование реестра мер поддержки технологических компаний, в соответствии с разделом 5 Технического задания. | 1. Реестр мер поддержки технологических компаний.  2. Отчет по результатам анализа в соответствии с п. 14 технического задания.  3. Концепция Навигатора мер поддержки.  4. Шаблон цифровой карточки меры поддержки, набор параметров, их описания и значения.  *Подтверждающие документы предоставляются в бумажном виде (в формате А4, сброшюрованный, заверенный подписью и печатью Исполнителя (2 экз.) и в электронном виде (в формате \*.doc )* |

ЭТАП 2:

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание этапа** | **Подтверждающие документы** |
| Разработка макета Навигатора мер поддержки, в соответствии с разделом 5 Технического задания. | 1. Заполненные согласно Реестру мер поддержки технологических компаний карточки мер поддержки в соответствии с шаблоном цифровой карточки.  2. Таблица, подготовленная на основе Реестра мер поддержки технологических компаний, включающая систематизированное описание всех мер поддержки в соответствии со структурой цифровой карточки и на основе их содержимого.  3. Руководство пользователя макета Навигатора мер поддержки.  4. Макет Навигатора мер поддержки (скриншоты страниц по заявке Заказчика).  5. Файл конфигурации настроек.  *Подтверждающие документы предоставляются в бумажном виде (в формате А4, сброшюрованный, заверенный подписью и печатью Исполнителя (2 экз.) и в электронном виде (в формате \*.doc )* |

**15. Качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности Заказчика:**

Качественные и количественные характеристики выполненных работ должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания. Работы должны выполняться поэтапно согласно требованиям п. 11 Технического задания.

***Приложение № 1***

***к Техническому заданию***

## Приоритетные направления

## нефинансовой поддержки проектов технологических компаний для осуществления акселерации в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации»

1. **Системы управления контентом, коммуникационные, социальные поисково-рекомендательные и игровые сервисы и технологии, интеллектуальная генерация   
   и адаптация контента:**

1.1. Системы управления контентом, коммуникационные и социальные сервисы   
и технологии (социальные сети, мессенджеры, видеосервисы):

программные комплексы автоматического формирования титров для аудиовизуального контента, включая платформу распознавания речи и перевода в текст;

программные комплексы для доставки текстового или аудиовизуального контента конечным потребителям на основе их предыдущего опыта взаимодействия с контентом данной тематики;

сервисы по выявлению нарушений прав граждан в сети Интернет на основе автоматического анализа коммуникационных сред (социальные сети, мессенджеры, многопользовательские игры);

сервисы для проведения многопользовательских онлайн-видеоконференций;

программные комплексы для сбора, хранения и обработки информации по целевым аудиториям доставки текстового и аудиовизуального контента;

коммуникационная платформа с клиентским программным обеспечением и шифрованным каналом взаимодействия между пользовательскими устройствами с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации;

коммуникационный хаб, объединяющий учетные записи пользователей в различных коммуникационных интернет-сервисах и предоставляющий сквозной доступ для общения   
с одной площадки с использованием разных соцсетей и мессенджеров;

платформы видеохостинга с расширенным функционалом (универсальные бизнес-модели для работы с производителями и поставщиками контента, встроенные технологии искусственного интеллекта для создания контента и рекомендаций);

программные комплексы для распространения аудиовизуального контента по запросу   
(с использованием коротких ссылок или посредством встраивания в конечные каналы распространения кусков гипертекстовой разметки);

сервисы кодирования / декодирования видеосигнала различных форматов с различной степенью сжатия;

онлайн-кинотеатры с профессиональным видеоконтентом, интегрированные   
с рекомендательными системами, а также сервисами генерации и адаптации контента;

сервисы распределенного хранения и доставки контента (CDNs): географически распределенная сетевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию медиаконтента конечным пользователям российских медиаплатформ;

программное обеспечение для автоматического выявления недостоверной информации   
в текстовых сообщениях, изображениях (картинках), видеоконтенте, касающихся публичных политических и социальных событий,

в том числе на основе:

– анализа в режиме реального времени потока данных, выявления цепочек распространения инфоповодов, идентификации инфоповодов, в том числе распространяемых ботами (бот-сетями);

– сбора, хранения и каталогизации материалов, признанных недостоверными или носящих экстремистский и иной противоправный характер (тексты, фото, видео, аудио);

– предоставления российским социальным сетям возможности доступа в режиме реального времени в закрытом контуре к образам данных материалов с целью их идентификации на своих площадках и организации автоматического информирования пользователей;

программное обеспечение для выявления проявлений преднамеренных оскорблений, травли, угроз и пр. (кибербуллинг) в сети Интернет на основе автоматического анализа коммуникационных сред (социальные сети, мессенджеры, многопользовательские игры);

системы интеллектуального динамического анализа видеопотока (тональность, содержание, встроенная реклама и пр.);

голосовой онлайн-переводчик, переводчик, интегрированный с мессенджером, обеспечивающий перевод (в том числе голосовой) сообщений в режиме реального времени;

программное обеспечение для поиска видео в сети Интернет по отдельным видеофрагментам и подбора видео по аналогичной тематике;

программное обеспечение для формирования тематических сообществ (подбор собеседников по интересам, потребностям) в социальных сетях и иных коммуникационных сервисах: наука, образование, профессиональная деятельность, волонтерство, творчество, спорт и пр.;

коммуникационный сервис (мессенджер), ориентированный на коммерческое взаимодействие пользователей (ИП, самозанятые) с функцией смарт-контрактов и системой электронных взаиморасчетов;

система голосового помощника на основе искусственного интеллекта, способная отвечать на вопросы на основе интеллектуального анализа содержимого поисковой выдачи;

мобильный сервис дополненной реальности, позволяющий получать информацию   
об объектах при наведении на них камеры смартфона;

электронный энциклопедический ресурс, формируемый на основе данных   
из разрозненных источников, в том числе с ссылками на контент из внешних ресурсов с оценкой их соответствия пользовательским запросам с учетом контекста вопроса и получения обратной связи для корректировки выдачи;

программное обеспечение для таргетированной автогенерации контента по заданной тематике с учетом профилирования пользователей (групп пользователей, сообществ   
в социальных сетях), авторских сценариев и устройств просмотра (смарт-ТВ, планшеты/смартфоны, ПК/ноутбуки);

программное обеспечение для проведения многопользовательских онлайн-конференций (до 100 человек и более), интегрированное с офисным программным обеспечением.

1.2. Поисково-рекомендательные сервисы и технологии:

рекомендательные технологии индивидуализации доставки и потребления контента   
на базе различных личностных аспектов потребителя;

технологии интеллектуального поиска и анализа медиаконтента;

сервисы, предлагающие персонализированный контент для развития личности потребителя на базе рекомендательных технологий, в том числе сервисы для индивидуального прогнозирования карьерного развития и для динамического мониторинга состояний (настроения) человека;

рекомендательный сервис по построению траектории карьерного развития на основе профилирования пользователей (с их согласия) по цифровому следу на образовательных интернет-платформах и сервисах;

рекомендательные сервисы, основанные на программном комплексе коллаборативной фильтрации (прогнозы поведения пользователей исходя из накопленной информации   
об интересах и вкусах других пользователей);

программный комплекс управления процессами извлечения, преобразования и загрузки данных для подключения к рекомендательным сервисам конечных потребителей;

сервисы интеллектуального поиска по различным видам медиаконтента, в том числе интеллектуального анализа видеопотока на всем потоке данных и систем выявления цепочек распространения инфоповодов и идентификации инфоповодов, распространяемых ботами;

нейронная сеть, позволяющая в автоматическом режиме проводить оценку профессиональных качеств и компетенций кандидатов на вакансии на основе открытых резюме, обеспечивающая выбор оптимального соотношения «соискатель – вакансия» с формированием (при необходимости) соискателю рекомендаций для достижения соответствия требованиям работодателя;

сервисы по формированию тематических сообществ (подбор собеседников по интересам, потребностям) в социальных сетях и иных коммуникационных сервисах: наука, образование, профессиональная деятельность, волонтерство, творчество, спорт и пр.;

программный комплекс индексирования и разметки аудиовизуального контента;

программный комплекс динамического анализа тенденций изменения на потоке данных.

1.3. Игровые сервисы и технологии:

облачная игровая платформа: предоставление мгновенного доступа к играм по различным каналам потребления (веб-браузеры, смартфоны, игровые консоли, VR-очки);

программный комплекс для разработки игрового программного обеспечения;

набор подпрограмм для программного комплекса разработки игрового программного обеспечения, обеспечивающих возможность обмена сообщениями как между конечными пользователями, так и централизованно от имени сервиса;

программный комплекс для распространения игрового программного обеспечения (компьютерных игр) в сети Интернет;

многопользовательские игры с применением ИИ и (или) дополненной реальности;

симуляторы (в том числе по технологии цифровых двойников) отечественной   
и аналогичной зарубежной военной и (или) гражданской техники;

высокотехнологичные игры с реконструкцией исторических событий с участием России и/или СССР.

1.4 Интеллектуальная генерация и адаптация контента. Распознавание сгенерированного контента (deep fakes):

сервисы динамической адаптации элементов контента в режиме реального времени (выбор внешности актеров и т. д.) на основе пользовательских настроек и (или) адаптации видео под новый текст, генерации персонажа с повторением крупной и мелкой моторики и мимики;

сервисы генерации комплексного развлекательного контента на базе вводных от автора (генерация видеофильма на базе сценария) и (или) генерации и автоматизации генерации комплексного контента на базе персонального профиля потребителя с минимальным участием автора;

программное обеспечение для автогенерации VR-моделей на основе реальных офлайн-объектов;

программное обеспечение для таргетированной автогенерации контента по заданной тематике с учетом профилирования пользователей (групп пользователей, сообществ   
в социальных сетях), авторских сценариев и устройств просмотра (смарт-ТВ, планшеты / смартфоны, ПК / ноутбуки);

сервисы распознавания, сгенерированного и выдаваемого за реальный контент.

**2.** **Системы управления базами данных**

2.1. Развитие функциональности до требований стандарта SQL:2016.

2.2. Расширения по обеспечению in-memory вычислений, кластеризации и отказоустойчивости.

2.3. Поддержка развития отечественных noSQL СУБД.

2.4. Разработка средств секционирования (partitioning).

2.5. Разработка средств сегментирования (sharding).

2.6. Разработка средств миграции с зарубежных СУБД производства Oracle, IBM, Microsoft.

2.7. Массивно-параллельная система управления базами данных нового поколения.

2.8. Программное решение для построения отказоустойчивого кластера на базе СУБД общего назначения.

2.9. Разработка высокопроизводительной интеллектуальной компонентной системы хранения и конкурентной обработки данных.

2.10. Решение класса DAM (Database Activity Monitoring) для автоматического мониторинга и аудита операций с базами данных.

2.11. Решение класса DB Vault для обеспечения защиты данных в БД от внутренних угроз безопасности.

2.12. Адаптация к облачной среде функционирования.

2.13. Разработка средства резервного копирования и обеспечения отказоустойчивости.

2.14 Развитие публичных облачных хранилищ данных.

2.15 Контейнерное хранилище.

2.16. Аварийное восстановление как услуга DRaaS (Disaster Recovery as a Service).

2.17. Разработка инструментов и услуг облачного тестирования.

**3.** **Системы виртуализации и гиперконвергентные системы**

3.1. Создание решений для программно-определяемых центров обработки данных   
на основе стандартного оборудования как универсальных строительных блоков.

3.2. Развитие виртуализации устройств и отказ от реального оборудования.

3.3. Адаптивная виртуализация (объединение множества физических машин в одну виртуальную машину) либо в несколько виртуальных машин для увеличения вычислительной мощности взамен суперкомпьютерам.

3.4. Универсальное отказоустойчивое программно-определяемое хранилище   
для любых видов данных – блочное, файловое и объектное.

3.5. Поддержка программно-определяемой сети со встроенными функциями защиты.

3.6. Поддержка стандартов мониторинга следующего поколения – Prometheus и Grafana.

3.7. Функциональность live Migration.

3.8. Функциональность глобального пула данных (Global Pool) для подсистемы программно-определяемой СХД.

3.9. Подсистема интегрированного резервного копирования.

3.10. Поддержка технологий контейнеризации на отечественном аппаратном обеспечении.

3.11. Поддержка технологий виртуализации на отечественном аппаратном обеспечении.

3.12. Поддержка аппаратных средств виртуализации в составе отечественного аппаратного обеспечения.

3.13. Развитие защищенной гиперконвергентной инфраструктуры корпоративного уровня.

3.14. Возможность миграции виртуальных машин между узлами кластера и автоматический запуск в случае отказа оборудования.

3.15. Возможность обслуживания нескольких организаций, подразделений в рамках одной системы с защитой данных (мультитенантность решения).

3.16. Мониторинг цифрового опыта (DEM).

3.17. Инфраструктура как код (IaC).

3.18. Автоматизация сетевых доступов (предоставление релевантных данных набору требуемых сетевых устройств).

**4.** **Системы управления процессами организации (MES, АСУ ТП (SCADA), ECM, EAM)**

4.1. Обеспечение функционирования на различных, в первую очередь отечественных, платформах (Astra Linux, «Альт Линукс», Windows, MacOS и т. п.).

4.2. Поддержка сервис-ориентированной архитектуры.

4.3 Модернизация ПО для возможности использования совместно с технологиями контейнеризации.

4.4. Модернизация ПО для возможности запуска в публичных и частных облаках   
с автоматической балансировкой вычислительных ресурсов.

4.5. Создание комплексных систем управления корпоративным контентом (ECM)   
с функциями корпоративного обучения (e-Learning).

4.6. Применение методов предиктивного анализа на основе искусственного интеллекта   
и методов обработки больших данных в реальном времени с устройств промышленного интернета вещей (IoT) для повышения оперативности и качества управляющих воздействий.

**5.** **Система планирования ресурсов предприятия (ERP), реализуемая   
для использования в медиакоммуникационной среде**

5.1. Развитие интегрированного рекомендательного функционала в ERP

5.2. Отраслевая облачная мини-ERP.

5.3. Доработка популярной ERP-системы для эксплуатации на отечественном процессоре, расширение возможности применения отечественных ОС и СУБД.

5.4. Переход на импортонезависимый технологический стек.

5.5. Разработка универсального тонкого клиента и поддержка сервис-ориентированной архитектуры (SOA).

5.6. Переход на 3-звенную архитектуру: веб-клиент – сервер приложения – сервер БД.

5.7. Обеспечение функционирования на различных, в первую очередь отечественных, платформах (Astra Linux, «Альт Линукс», Windows, MacOS и т. п.).

5.8. Интеграция с отечественным прикладным ПО.

5.9. Портирование на отечественные аппаратные платформы.

5.10. Роботизация процессов (RPA) в ERP.

5.11. Использование гетерогенной среды хранения информации (SQL, noSQL, объектное хранилище) в ERP.

5.12. Снижение нагрузки на транзакционную БД ERP за счет использования электронных архивов, обеспечивающих юридическую значимость объектов хранения.

**6. Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), реализуемая для использования в медиакоммуникационной среде**

6.1. Учет иностранной специфики для зарубежных рынков, расширение количества интеграций с западными продуктами и сервисами.

6.2. Расширение возможностей двунаправленной интеграции с мессенджерами   
и голосовыми интерфейсами, чат-боты и применение нейросетей (искусственного интеллекта).

6.3. Интеграция инструментов стратегического и оперативного планирования и контроля процессов взаимодействия пользователя.

6.4. Интеграция с отечественным прикладным ПО.

6.5. Портирование на отечественные аппаратные платформы.

6.6. Развитие систем проверки контрагентов.

6.7. Разработка версии CRM для мобильных платформ.

6.8. Расширение функционала управления взаимодействия пользователей с использованием геоинформационных технологий.

**7.** **Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации**

7.1. Разработка прикладных технических инструментов.

7.2. Автоматизация настроек бизнес-решения.

7.3. Биллинг – автоматизированное выставление счетов.

7.4. Развитие средств предиктивной (Predictive) и дополненной (Augmented) аналитики,   
в том числе интеграция с инструментами продвинутой обработки данных (Data Science), автоматическая обработка и интерпретация данных с использованием ИИ.

7.5. Функции интеграции в ИТ-ландшафт крупных предприятий (мониторинг, отказоустойчивость, совместимость с платформами виртуализации, возможность развертывания в нескольких средах – dev, test, prod и др.).

7.6. Платформы для глубокого обучения, позволяющие строить, обучать и использовать глубокие нейронные сети и осуществлять для них предобработку и постобработку обучающих данных.

7.7. Системы управления основными данными MDM/MDG.

7.8. Системы распознавания на основе технологий компьютерного зрения.

7.9. Нейросетевое прогнозирование запросов к реляционной СУБД.

7.10. Верификация схемы данных средствами искусственной нейронной сети.

**8.** **Серверное коммуникационное ПО (серверы мессенджеров, аудио-   
и видеоконференций)**

8.1. Платформа с открытым API для корпоративных чат-ботов и микроприложений, обеспечивающих контролируемый доступ к корпоративным системам – российский аналог облачной службы Microsoft Azure Bot Services для развертывания в корпоративной сети.

8.2. Углубление и расширение функционала единого сервера для ВКС, унифицированных коммуникаций и корпоративного мессенджинга, полноценного аналога мировых лидеров.

8.3. Реализация совместной групповой онлайн-работы с документами, включая поддержку мобильных платформ и интеграцию с отечественными офисными пакетами.

8.4. Поддержка процессоров серверов c архитектурой ARM.

8.5. Интеграция с отечественным прикладным ПО.

8.6. Портирование на отечественные аппаратные платформы.

8.7. Развитие технологий для снижения требований к пропускной способности каналов связи и повышения качества передачи голоса, видео и контента.

8.8. Поддержка бесшовной замены имеющегося иностранного парка систем ВКС.

8.9. Создание систем ВКС с максимальным эффектом присутствия (3d, AR, VR).

8.10. Реализация унифицированных коммуникаций как услуги UCaaS (Unified Communications as a Service).

8.11. Создание роботизированных систем голосового обслуживания.

**9.** **Корпоративные программные продукты для совместной работы, реализуемые   
в медиакоммуникационной среде**

9.1. Реализация / улучшение средств интеграции с приложениями и информационными системами.

9.2. Реализация отечественных механизмов по миграции макросов.

9.3. Реализация / улучшение функционала совместной работы рабочих групп.

9.4. Реализация / улучшение функционала аналитической обработки данных, интерактивных элементов ввода и управления документами.

9.5. Поддержка работы как десктопных, так и серверных версий на российских процессорах («Байкал», «Эльбрус»).

9.6. Расширение аналитических возможностей табличных редакторов для работы   
со сводными таблицами и внешними многомерными данными.

9.7. Использование технологий искусственного интеллекта для организации поиска   
на естественном языке в больших массивах документов.

9.8. Разработка утилит автоматической трансформации документов и электронных таблиц   
в формат документов долговременного архивного хранения (pdf/A).

9.9. Реализация / улучшение функционала систем доступа к корпоративной почте, файлам/документам и корпоративным системам с клиентских мобильных и настольных систем под управлением российских ОС.

**10.** **Средства виртуализации серверов, сетей и персональных компьютеров**

10.1. Разработка системы управления конфигурациями.

10.2. Разработка утилит и драйверов, критичных для функционирования программного обеспечения на отечественных аппаратных платформах.

10.3. Создание программно-определяемых систем серверной виртуализации, сетей   
и хранилищ.

10.4. Разработка платформы управления мобильными устройствами и приложениями.

**11.** **Системы распознавания (на базе искусственного интеллекта)**

11.1. Разработка технологии распознавания речи, в том числе в сложных акустических условиях (голосовой коктейль, удаленный микрофон, окружающий шум).

11.2. Разработка технологии бесконтактной мультимодальной аутентификации личности.

11.3. Разработка комбинированной, с технологией распознавания речи, речевой биометрии.

11.4. Разработка технологии антиспуфинга, выявления подделок биометрических данных (голоса, изображения лица, поведения).

11.5. Разработка нейротехнологии поддержания естественного диалога, не требующей программирования/настройки скриптов.

11.6. Разработка технологии семантического анализа и аннотирования звучащей речи.

11.7. Создание автоматизированных диалоговых систем на основе баз знаний.

11.8. Разработка нейросетевых алгоритмов для определения на карте траектории движения объекта на базе видеоряда, полученного с камер, установленных в помещении.

11.9. Разработка нейросетевых алгоритмов для систем распознавания личности, использующий силуэт человека в качестве базового дифференциатора.

11.10. Разработка системы обработки запросов на русском языке (Natural Language Processing, NLP) для идентификации и извлечения намерений пользователей и настраиваемых именованных сущностей на базе механизмов нечеткого поиска.

11.11. Разработка систем распознавания и синтеза речи в реальном времени, основанных   
на новейших алгоритмах, кратно снижающих зависимость от предоставленных для обучения данных.

11.12 Системы умного дома/умного офиса для управления голосом.

**12.** **Платформы для онлайн-образования**

12.1. Программное обеспечение для массового создания мультимедийных интерактивных онлайн-курсов (МИОК) без навыков программирования в средах виртуального проектирования, конструирования и моделирования, для различных уровней базового образования, в том числе   
в 3D для виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR).

12.2. Плееры 3D-МИОК с контентом для VR и AR.

12.3. Плееры МИОК с встроенным функциями искусственного интеллекта (ИИ) на основе применения готовых программных модулей: распознавание и синтез речи, семантический анализ текстов, речевое общение, прокторинг, распознавание эмоций по речевому и зрительному каналу, автоматизированный перевод МИОК и т. д.

12.4. Лингвистические тренажеры для обучения иностранным языкам в диалоге   
с «партнером» – носителем языка с ИИ.

12.5. Технологические тренажеры для подготовки по военным и рабочим специальностям на основе 3D-МИОК с контентом в VR, AR, 360.

12.6. Платформы для электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) с использованием 3D-МИОК с ИИ и платформы для акселерации стартап-проектов (АСП), разрабатывающих прикладные решения на базе сквозных цифровых технологий.

12.7. Система для обеспечения дистанционного образовательного процесса с возможностью мгновенного поиска и использования образовательного контента по заданной тематике, с функциями оценки вовлеченности учеников в образовательный процесс, аналитическим модулем оценки поведения участников.

**13.** **Прочие системы**

13.1. Системы выявления уязвимостей в технологиях искусственного интеллекта.

13.2. Системы выявления информационных атак с использованием технологий искусственного интеллекта.

13.3. Системы резервного копирования и аварийного восстановления облачных   
и гибридных сред.

13.4. Системы визуального анализа событий информационной безопасности.

13.5. Системы прогнозирования рисков информационной безопасности.

13.6. Системы аудита данных, прав доступа и действий сотрудников.

13.7. Системы защиты сред виртуализации и контейнеризации.

13.8. Идентификация, аутентификация и контроль доступа в сложные системы Privileged Access Management (PAM).

13.9. Системы контроля за персональной/конфиденциальной информацией и активностью пользователей в информационных системах для блокирования их утечек.

13.10. Системы выявления уязвимостей в приложениях методами статического   
и динамического анализа, написанных предприятиями и приложениях интернета вещей.

13.11. Системы архитектурного проектирования;

13.12. Системы, поддерживающие развитие технологии виртуальной и дополненной реальности VR/AR;

13.13. Системы, поддерживающие развитие модульной интеграционной платформы для создания технологий суперкомпьютерных (цифровых) двойников;

13.14. Интеграционные системы для взаимодействия с Единой базой верификационных / валидационных данных.

13.15. Комплексные системы суперкомпьютерного сквозного моделирования, создание   
и внедрение на ее базе сквозных расчетных технологий и технологий цифровых испытаний,   
в том числе с применением технологий машинного обучения и многокритериальной оптимизации.

13.16. Системы пре- и постпроцессинга.

13.17. Пространственно-временная СУБД для работы с треками перемещений.

13.18. Системы самодиагностики с использованием технологии ИИ для формирования рекомендаций по ведению здорового образа жизни.

13.19. Технологии непрерывной биометрической верификации для целей безопасности телемедицины, технология распознавания речи для целей оптимизации работы врача.

13.20. Системы персонализированной медицины, позволяющие на основе технологий Big Data и искусственного интеллекта формировать индивидуальные рекомендации для пациента,   
в том числе с использованием принципов доказательной медицины.

13.21. Системы поддержки принятия врачебных решений с использованием технологий ИИ, в т. ч. в вопросах лекарственной терапии и радиологии на основе обезличенных датасетов.

13.22. Технологическая платформа доступа к цифровым базам данных и базам знаний   
с обезличенными верифицированными результатами инструментальной диагностики, лабораторных исследований и сопутствующими им клиническими данными.

13.23. Платформы обучения врачей с использованием технологии VR/AR для различных нозологий и специальностей.

13.24. Системы поддержки принятия решений в инструментальной диагностике и контроля качества исследования на основе технологий искусственного интеллекта.

13.25. Системы медицины спорта высших достижений, в т. ч. с использованием технологии искусственного интеллекта.

***Приложение № 2***

***к Техническому заданию***

## Задачи развития новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ)[[2]](#footnote-2)

1. Создание элементов инфраструктуры массовых персональных коммуникаций   
   с использованием интернета (включая поиск и идентификацию партнеров, поиск   
   и формирование сообществ, передачу, хранение, поиск и конвертацию друг в друга различных видов сообщений – текстов, голоса, видео, изображений и другие, а также проведение платежей).
2. Создание коммуникационных сервисов, в том числе специальных коммуникационных сервисов для отдельных сообществ, предъявляющих специфические требования (игровая коммуникация и взаимодействие, коммуникация по медицинским вопросам, коммуникация   
   в рамках образовательного процесса, территориально локализованные системы коммуникаций (городские, районные, домовые и другие), системы массовых юридически значимых коммуникаций (консультации, сделки, управление коллективной собственностью), в том числе на базе блокчейн-технологий и смарт-контрактов.
3. Создание систем мониторинга и модерации публичного контента, включая выявление запрещенного контента, деструктивных сообществ, скрытых информационных кампаний   
   и другие.
4. Создание систем надежного хранения и доставки сетевого контента и систем управления трафиком в зависимости от контента.
5. Создание систем автоматической генерации контента и выявления сгенерированного контента.
6. Создание систем поиска контента по запросу пользователя и рекомендаций контента   
   на основе анализа поведения пользователя.
7. Создание и управление облачными коллективными играми и игровыми платформами.
8. Создание и развитие ИТ-инфраструктуры, поддерживающей сервисы массовых персональных коммуникаций.

1. Под отечественным продуктом понимаются в том числе программы для ЭВМ и базы данных, разработанные технологической компанией независимо от включения такого продукта в реестр российского программного обеспечения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приведен примерный список продуктов и цифровых технологий, на основе которых могут решаться данные задачи, в то же время важно отметить, что списки продуктов и технологий НКИТ не являются исчерпывающими, поскольку технологии и виды продуктов на их основе динамично развиваются   
   и видоизменяются. [↑](#footnote-ref-2)